- 关于进一步规范政府投资项目管理的意见

- （征求意见稿）

- 为进一步规范和加强政府投资项目管理，提高投资绩效，优化审批程序，加快项目建设进度，根据《政府投资条例》、《浙江省政府投资项目管理办法》等法规规章及有关文件规定，结合我市实际，现就政府投资项目管理提出以下意见。

一、加强项目前期管理

（一）实行项目储备库制度。根据国民经济和社会发展中长期规划、区域规划、国土空间总体规划、国土空间详细规划、专项规划和发展建设规划等，由行业主管部门或项目单位负责谋划生成储备项目。经投资主管部门组织咨询论证后，根据前期工作深入程度，分类纳入项目储备库，由投资主管部门进行动态管理。

- （二）建立项目前期会商制度。项目单位应当加强政府投资项目的前期工作，对项目建设的必要性、可行性、方案设计的合理性等进行会商论证，保证前期工作的深度达到规定的要求，并对项目建议书、可行性研究报告、初步设计以及依法应当附具的其他文件的真实性负责。

- 对成熟项目，需向上争取资金要素的，其前期工作经费由市财政予以保障，若项目获批建设的，其前期工作经费转入项目建设成本。

二、严肃项目计划管理

（三）投资主管部门负责牵头编制政府投资年度计划，形成政府投资计划草案，并按程序报市政府常务会议、市委常委会、人大常委会审定后下达执行，列入政府投资年度计划的项目，应当从政府投资项目储备库中选取。

（四）政府投资年度计划应当明确项目名称、建设内容及规模、建设工期、项目总投资、年度投资额及资金来源等事项。

（五）政府投资项目年度计划一经批准，应当严格执行。对未列入年度计划的项目，原则上不予同意实施，确需实施的计划外项目，需经市政府同意后,作为新增项目按规范程序审批后实施。其中，新增总投资在1000万元（含）以上的项目，需经市政府常务会议审议，并报市委常委会审议通过。列入上级部门投资（资金）计划的视同列为本级年度计划。

（六）列入年度计划的项目，项目建议书、可行性研究报告提出的投资估算超过年度计划总投资的，需再次征求财政部门和行业主管部门的意见，并经市政府同意后，报投资主管部门审批。其中，投资估算超年度计划中项目总投资10%且金额在1000万元（含）以上的项目，需经市政府常务会议审议，并报市委常委会审议通过。

初步设计提出的投资概算超过经批准的可行性研究报告提出的投资估算10%的，项目单位应当向投资主管部门或者其他有关部门报告，投资主管部门或者其他有关部门可以要求项目单位重新报送可行性研究报告。

三、简化项目审批程序

（七）对下列政府投资项目，可以按照国家有关规定简化需要报批的文件和审批程序：

1.相关规划中已经明确的项目；

- 2.部分扩建、改建项目；

3.建设内容单一、投资规模较小、技术方案 简单的项目；

4.为应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件需要紧急建设的项目。

- 前款第1项是指对列入相关发展规划、专项规划和区域规划范围的政府投资项目，可以不再审批项目建议书。

- 前款第3项所列项目的具体范围：总投资在2000 万元（不含）以下，且不新增建筑面积、不涉及新增占地面积和用地性质调整的项目，项目单位应提供相关证明，可以合并编制、报批项目建议书、可行性研究报告和初步设计。其中：采用纯购置形式的设施、设备等项目，按年度计划明确的内容，经财政局审核后直接进入招标（采购）环节；纯电子政务和信息化类项目，参照《嵊州市政务信息化项目建设管理办法（试行）》（嵊政办〔2023〕21 号）执行。

- 前款第4项所列项目，根据相关文件规定，可以通过建立绿色通道、部门集中会商等方式，简化有关审批程序，合并编制报批项目建议书、可行性研究报告和初步设计，参照《嵊州市抢险救灾应急工程项目管理办法》（嵊政办〔2021〕2号）执行。

- （八）总投资 5000 万元（不含）以下的项目，项目建议书、可行性研究报告由行业主管部门负责组织评审，投资主管部门凭行业主管部门的评审意见出具相关批复。

（九）除《建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》（住房和城乡建设部令第51号）规定的特殊建设工程外，工程投资额在200万元以下（不含200万元）或者建筑面积在1000平方米以下（不含1000平方米）的房屋建筑和市政基础设施工程，可以不申请办理施工许可证。

四、加强项目实施管理

（十）按照“安全、经济、实用”要求，新建项目以满足基本功能、基本标准、基本水平为原则，严格按年度计划、可行性研究报告批准的建设内容、规模及投资额进行完整设计、限额设计，限额设计应严格执行有关控制指标。

对投资额较大、工艺复杂、专业性强的项目，鼓励项目单位在相应的设计环节，组织有关专家或委托有资质的设计单位对设计成果进行专业审查，提高设计质量。

（十一）初步设计和施工图设计应按规定达到相应的深度，严格控制工程概（预）算中的暂估价项目。对技术工艺复杂、施工难度大的项目，确需设立暂估价项目的，原则上概算中的暂估价总额比例不得超过建安工程费的10%，预算中的暂估价总额比例不得超过预算总额的10%。

（十二）政府投资项目原则上应采用以工程量清单招标的方式进行施工总承包，确需采用工程总承包方式发包的，须报经市政府常务会议审议同意。其中，1亿元（含）以上项目，需经市政府常务会议审议，并报市委常委会议审议通过。

（十三）政府投资项目应当按照投资主管部门批准的建设地点、建设规模和建设内容等实施。拟变更项目名称、建设地点、项目业主、资金来源的，项目单位应当说明变更原因，经市政府同意后，由投资主管部门审批。

（十四）经核定的投资概算是控制政府投资项目总投资的依据。项目单位和设计单位、监理单位等参建单位应当加强项目建设全过程管理，确保项目总投资控制在批复的概算以内。

确需调整建设规模、建设内容、使用功能等导致超批复概算的，项目单位应当说明调整的原因、内容、金额，经市政府同意后，向投资主管部门申请调整。其中，工程费用超批复概算10%且金额在1000万元（含）以上的，经市政府常务会议审议，并报市委常委会审议通过后,按规定的程序进行调整。

（十五）项目单位未经批准擅自增加工程内容、变更工程设计、扩大建设规模、提高建设标准的，导致超批复概算的，市纪委监委对项目单位直接责任人和有关领导按照干部管理权限进行失职追究。

（十六）因设计单位未按照经批复核定的初步设计及概算编制施工图设计及预算，设计质量低劣存在错误、失误、漏项等造成超批复概算的，项目单位应根据法律法规和合同约定向设计单位追偿。

（十七）工程咨询单位、评估单位、招标代理单位、勘察单位、施工单位、监理单位、设备材料供应商等参建单位过错造成超概算的，项目单位应根据法律法规和合同约定向相关参建单位追偿。

（十八）施工期间的工程变更事项，按《嵊州市政府投资项目工程变更管理办法（修订）》（嵊政办〔2024〕70号）实行分级审批。变更资料送规定的内审机构备案，变更金额纳入结算审计。

五、规范项目验收管理

（十九）政府投资项目建成后，符合验收条件的，应及时按《嵊州市人民政府办公室关于明确政府及国有企业投资项目竣工验收有关事项的通知》（嵊政办发明电〔2024〕9号）要求进行竣工验收。

（二十）政府投资项目竣工验收合格后应及时办理竣工财务决算和向国有资产监督管理部门办理产权登记手续。

政府投资项目结余的财政资金，应当按照国家有关规定缴回国库或返回原渠道。

六、加强项目监督管理

（二十一）投资主管部门和依法对政府投资项目负有监督管理职责的其他部门应当加强对政府投资项目实施情况的监督检查。

（二十二）各参建单位应配合和支持公共投资建设项目全生命周期监管系统的运行和实施，实现数据实时共享、业务流程协同、智能监管闭环。

（二十三）项目单位应当按照国家有关规定加强政府投资项目档案管理，将项目审批和实施过程中的有关文件、资料存档备查。

（二十四）对违反《政府投资条例》第三十二条至三十六条有关规定的，按条例有关规定予以追究。

七、其他

（二十五）党政机关办公用房、业务用房项目的规模、标准等严格按照中央、省市规定执行。

（二十六）国有企业投资项目可参照本意见管理。

（二十七）开发区（高新园区）实施的投资项目，项目立项审批、工程变更、概算调整、交工竣工验收等事项，由开发区（高新园区）负责管理，市投资主管部门加强对开发区（高新园区）立项审批等业务指导。

（二十八）本《意见》自2025年**月**日起执行。上级另有规定的，从其规定。

（二十九）本《意见》由市府办负责解释，具体由市发改局承办。